## Carta Gantt
CARTA GANTT ¦ CONECTA BARRIO · HITOS 1 Y 2
Proyecto de redes computacionales · Octubre 2026 · Planificación editable
Hito | Actividad | Responsable | Inicio | Término | Duración (días) | Avance (%) | Estado | 01 oct | 02 oct | 03 oct | 04 oct | 05 oct | 06 oct | 07 oct | 08 oct | 09 oct | 10 oct | 11 oct | 12 oct | 13 oct | 14 oct | 15 oct | 16 oct | 17 oct | 18 oct | 19 oct | 20 oct | 21 oct | 22 oct | 23 oct | 24 oct | 25 oct | 26 oct
Hito 1 | Organización del grupo y definición de roles | P1 – Coordinador/a | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 100 | Completado | ■
Hito 1 | Elaboración matriz RACI | P1 – Coordinador/a | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 100 | Completado | ■
Hito 1 | Elaboración carta Gantt | P1 – Coordinador/a | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 100 | Completado | ■
Hito 1 | Creación de bitácora de trabajo | P1 – Coordinador/a | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 100 | Completado | ■
Hito 1 | Diseño inicial de la topología | P3 – Responsable HTTP | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 100 | Completado | ■ | ■
Hito 1 | Configuración de direccionamiento IP | P2 – Responsable DNS | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 100 | Completado |  | ■
Hito 1 | Configuración DHCP | P2 – Responsable DNS | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 100 | Completado |  | ■
Hito 1 | Configuración servidor DNS | P2 – Responsable DNS | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 100 | Completado |  | ■ | ■
Hito 1 | Configuración servidor HTTP | P3 – Responsable HTTP | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 100 | Completado |  | ■ | ■
Hito 1 | Configuración servidor FTP | P4 – Responsable FTP | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Configuración SMTP/POP3 | P5 – Responsable SMTP/POP3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Configuración Wi-Fi ConectaBarrio | P5 – Responsable SMTP/POP3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Pruebas de conectividad general | Todos / P1 coordina | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 100 | Completado |  | ■ | ■
Hito 1 | Pruebas del servicio DNS | P2 – Responsable DNS | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Pruebas del servicio HTTP | P3 – Responsable HTTP | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Pruebas del servicio FTP | P4 – Responsable FTP | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Pruebas del correo SMTP/POP3 | P5 – Responsable SMTP/POP3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Capturas y evidencias de funcionamiento | Cada responsable de protocolo | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 3 | 100 | Completado |  | ■ | ■ | ■
Hito 1 | Uso preliminar de Simulation Mode | P4 – Responsable FTP | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 100 | Completado |  |  | ■ | ■
Hito 1 | Análisis preliminar OSI / TCP-IP | P4 – Responsable FTP | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 100 | Completado |  |  | ■ | ■
Hito 1 | Investigación preliminar de DNS | P2 – Responsable DNS | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 100 | Completado |  | ■ | ■
Hito 1 | Investigación preliminar de HTTP | P3 – Responsable HTTP | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | 100 | Completado |  | ■ | ■
Hito 1 | Investigación preliminar de FTP | P4 – Responsable FTP | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 100 | Completado |  |  | ■ | ■
Hito 1 | Investigación preliminar SMTP/POP3 | P5 – Responsable SMTP/POP3 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 100 | Completado |  |  | ■ | ■
Hito 1 | Identificación preliminar de riesgos de seguridad | P5 – Responsable SMTP/POP3 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2 | 100 | Completado |  |  | ■ | ■
Hito 1 | Registro de avances y dificultades | P1 – Coordinador/a + Todos | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 4 | 100 | Completado | ■ | ■ | ■ | ■
Hito 1 | Comparación planificado vs. realizado | P1 – Coordinador/a | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | 100 | Completado |  |  |  | ■
Hito 1 | Elaboración e integración del informe | P1 – Coordinador/a + Todos | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 4 | 100 | Completado | ■ | ■ | ■ | ■
Hito 1 | Preparación de presentación breve | P1 – Coordinador/a + Todos | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 100 | Completado |  |  |  | ■ | ■
Hito 1 | Revisión final del archivo .pkt | Todos / P1 coordina | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 100 | Completado |  |  |  | ■ | ■
Hito 1 | Revisión final de informe y presentación | P1 – Coordinador/a | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 100 | Completado |  |  |  | ■ | ■
Hito 1 | Entrega Hito 1 | P1 – Coordinador/a | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 100 | Completado |  |  |  |  | ■
Hito 1 | Presentacion hito 1 | Todos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 100 | Completado | [7 empty] | ■
Hito 2 | Revisar resultados y observaciones del Hito 1 | P1 + Todos | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2 | 0 | Pendiente | [9 empty] | ▰ | ▰
Hito 2 | Actualizar planificación, RACI y Carta Gantt | P1 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 3 | 0 | Pendiente | [9 empty] | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Revisar topología y direccionamiento de la LAN | P2 + P3 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 0 | Pendiente | [11 empty] | ▰ | ▰
Hito 2 | Validar DHCP en clientes cableados e inalámbricos | P2 + P5 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 0 | Pendiente | [12 empty] | ▰ | ▰
Hito 2 | Verificar funcionamiento de DNS, HTTP, FTP y correo | P2–P5 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 0 | Pendiente | [12 empty] | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Analizar correspondencia entre OSI y TCP/IP | P4 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 4 | 0 | Pendiente | [13 empty] | ▰ | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Analizar encapsulación y desencapsulación | P4 + P3 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | 4 | 0 | Pendiente | [14 empty] | ▰ | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Analizar DNS sobre UDP en Simulation Mode | P2 + P4 | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 3 | 0 | Pendiente | [15 empty] | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Profundizar HTTP sobre TCP (SYN, SYN-ACK, ACK) | P3 + P4 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 0 | Pendiente | [15 empty] | ▰ | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Analizar puertos y secuencias de los protocolos de aplicación | P2–P5 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 4 | 0 | Pendiente | [16 empty] | ▰ | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Comparar TCP y UDP, control de flujo y congestión | P4 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 4 | 0 | Pendiente | [17 empty] | ▰ | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Analizar efecto de pérdida y congestión en dos servicios | P4 + Responsables | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | 0 | Pendiente | [18 empty] | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Analizar riesgos de seguridad identificados en Hito 1 | P5 + Todos | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 0 | Pendiente | [15 empty] | ▰ | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Proponer soluciones y evaluar su viabilidad y limitaciones | P5 + P1 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 4 | 0 | Pendiente | [17 empty] | ▰ | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Implementar mejoras opcionales en copia de la red | P4 + P5 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3 | 0 | Pendiente | [19 empty] | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Comparar arquitectura cliente-servidor y P2P | P3 + P4 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3 | 0 | Pendiente | [19 empty] | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Contrastar protocolos con RFC y documentación técnica | P2–P5 | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 6 | 0 | Pendiente | [16 empty] | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Actualizar bitácora y comparar planificado vs. ejecutado | P1 + Todos | 2026-10-10 | 2026-10-24 | 15 | 0 | Pendiente | [9 empty] | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Redactar e integrar informe final | P1 + Todos | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 5 | 0 | Pendiente | [19 empty] | ▰ | ▰ | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Revisión técnica cruzada y correcciones finales | Todos | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | 0 | Pendiente | [22 empty] | ▰ | ▰
Hito 2 | Preparar presentación final | Todos | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 3 | 0 | Pendiente | [21 empty] | ▰ | ▰ | ▰
Hito 2 | Ensayar exposición y demostración en Packet Tracer | Todos | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 0 | Pendiente | [23 empty] | ▰ | ▰
Hito 2 | Verificar archivos PDF, .pkt, anexos y respaldos | P1 + Todos | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 1 | 0 | Pendiente | [24 empty] | ▰
Hito 2 | Entrega final del Hito 2 | P1 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 0 | Pendiente | [25 empty] | ▰

## Bitacora
CARTA GANTT ¦ CONECTA BARRIO · HITOS 1 Y 2
Proyecto de redes computacionales · Octubre 2026 · Planificación editable
Hito | Actividad | Responsable | Inicio | Término | Duración (días) | Avance (%) | Estado | 01 oct | 02 oct | 03 oct | 04 oct | 05 oct | 06 oct | 07 oct | 08 oct | 09 oct | 10 oct | 11 oct | 12 oct | 13 oct | 14 oct | 15 oct | 16 oct | 17 oct | 18 oct | 19 oct | 20 oct | 21 oct | 22 oct | 23 oct | 24 oct | 25 oct | 26 oct
Hito 1 | Organización del grupo y definición de roles | P1 – Coordinador/a | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 100 | Completado | ■
Hito 1 | Elaboración matriz RACI | P1 – Coordinador/a | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 100 | Completado | ■
Hito 1 | Elaboración carta Gantt | P1 – Coordinador/a | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 100 | Completado | ■
Hito 1 | Creación de bitácora de trabajo | P1 – Coordinador/a | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 100 | Completado | ■
Hito 1 | Diseño inicial de la topología | P3 – Responsable HTTP | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 100 | Completado |  | ■
Hito 1 | Configuración de direccionamiento IP | P2 – Responsable DNS | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 100 | Completado |  | ■
Hito 1 | Configuración DHCP | P2 – Responsable DNS | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 100 | Completado |  | ■
Hito 1 | Configuración servidor DNS | P2 – Responsable DNS | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 100 | Completado |  | ■
Hito 1 | Configuración servidor HTTP | P3 – Responsable HTTP | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Configuración servidor FTP | P4 – Responsable FTP | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Configuración SMTP/POP3 | P5 – Responsable SMTP/POP3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Configuración Wi-Fi ConectaBarrio | P5 – Responsable SMTP/POP3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Pruebas de conectividad general | Todos / P1 coordina | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Pruebas del servicio DNS | P2 – Responsable DNS | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 100 | Completado |  | ■
Hito 1 | Pruebas del servicio HTTP | P3 – Responsable HTTP | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Pruebas del servicio FTP | P4 – Responsable FTP | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Pruebas del correo SMTP/POP3 | P5 – Responsable SMTP/POP3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Capturas y evidencias de funcionamiento | Cada responsable de protocolo | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | 100 | Completado |  |  |  | ■
Hito 1 | Uso preliminar de Simulation Mode | P4 – Responsable FTP | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | 100 | Completado |  |  |  | ■
Hito 1 | Análisis preliminar OSI / TCP-IP | P4 – Responsable FTP | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | 100 | Completado |  |  |  | ■
Hito 1 | Investigación preliminar de DNS | P2 – Responsable DNS | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 100 | Completado |  | ■
Hito 1 | Investigación preliminar de HTTP | P3 – Responsable HTTP | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 3 | 100 | Completado | ■ | ■ | ■
Hito 1 | Investigación preliminar de FTP | P4 – Responsable FTP | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Investigación preliminar SMTP/POP3 | P5 – Responsable SMTP/POP3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Identificación preliminar de riesgos de seguridad | P5 – Responsable SMTP/POP3 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | 100 | Completado |  |  |  | ■
Hito 1 | Registro de avances y dificultades | P1 – Coordinador/a + Todos | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | 100 | Completado |  |  |  | ■
Hito 1 | Comparación planificado vs. realizado | P1 – Coordinador/a | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | 100 | Completado |  |  |  | ■
Hito 1 | Elaboración e integración del informe | P1 – Coordinador/a + Todos | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | 100 | Completado |  |  | ■
Hito 1 | Preparación de presentación breve | P1 – Coordinador/a + Todos | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | 100 | Completado |  |  |  | ■
Hito 1 | Revisión final del archivo .pkt | Todos / P1 coordina | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | 100 | Completado |  |  |  | ■
Hito 1 | Revisión final de informe y presentación | P1 – Coordinador/a | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 100 | Completado |  |  |  |  | ■
Hito 1 | Entrega Hito 1 | P1 – Coordinador/a | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 100 | Completado |  |  |  |  | ■
Hito 1 | Presentacion hito 1 | Todos | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 100 | Completado | [7 empty] | ■
Hito 2 | Revisar resultados y observaciones del Hito 1 | P1 + Todos | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2 | 100 | Completado | [9 empty] | ■ | ■
Hito 2 | Actualizar planificación, RACI y Carta Gantt | P1 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | 100 | Completado | [15 empty] | ■ | ■
Hito 2 | Revisar topología y direccionamiento de la LAN | P2 + P3 |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Validar DHCP en clientes cableados e inalámbricos | P2 + P5 |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Verificar funcionamiento de DNS, HTTP, FTP y correo | P2–P5 |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Analizar correspondencia entre OSI y TCP/IP | P4 |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Analizar encapsulación y desencapsulación | P4 + P3 |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Analizar DNS sobre UDP en Simulation Mode | P2 + P4 |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Profundizar HTTP sobre TCP (SYN, SYN-ACK, ACK) | P3 + P4 |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Analizar puertos y secuencias de los protocolos de aplicación | P2–P5 |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Comparar TCP y UDP, control de flujo y congestión | P4 |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Analizar efecto de pérdida y congestión en dos servicios | P4 + Responsables |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Analizar riesgos de seguridad identificados en Hito 1 | P5 + Todos |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Proponer soluciones y evaluar su viabilidad y limitaciones | P5 + P1 |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Implementar mejoras opcionales en copia de la red | P4 + P5 |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Comparar arquitectura cliente-servidor y P2P | P3 + P4 |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Contrastar protocolos con RFC y documentación técnica | P2–P5 |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Actualizar bitácora y comparar planificado vs. ejecutado | P1 + Todos |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Redactar e integrar informe final | P1 + Todos |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Revisión técnica cruzada y correcciones finales | Todos |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Preparar presentación final | Todos |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Ensayar exposición y demostración en Packet Tracer | Todos |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Verificar archivos PDF, .pkt, anexos y respaldos | P1 + Todos |  |  | 1 | 0 | Pendiente
Hito 2 | Entrega final del Hito 2 | P1 |  |  | 1 | 0 | Pendiente