## Roles
Integrante | Rol principal | Responsabilidades adicionales
Sarumi Mora | Coordinadora del proyecto | Planificación, RACI, Gantt, control de avances, organización del grupo, consolidación del informe y coordinación de la presentación
Persona 2 | Responsable DNS | Configurar DNS, registros de nombres, pruebas DNS, tabla de direccionamiento y apoyo en DHCP
Persona 3 | Responsable HTTP | Configurar servidor web, página del centro, pruebas HTTP y construcción de la topología física/lógica
Persona 4 | Responsable FTP | Configurar servidor FTP, archivo de prueba, transferencia FTP y análisis en modo Simulation / OSI-TCP/IP
Persona 5 | Responsable SMTP/POP3 | Configurar correo, cuentas, envío/recepción, Wi-Fi y análisis preliminar de seguridad

## Matriz RACI
Actividad | P1 Coord. | P2 DNS | P3 HTTP | P4 FTP | P5 Correo
Planificación general | R/A | C | C | C | C
Carta Gantt | R/A | I | I | I | I
Matriz RACI | R/A | C | C | C | C
Topología LAN | C | C | R | I | A
Router y direccionamiento | C | R | A | I | I
DHCP | C | R | A | I | I
DNS | I | R | C | A | I
HTTP | I | C | R | I | A
FTP | I | A | C | R | I
SMTP/POP3 | I | I | A | C | R
Wi-Fi | C | I | A | I | R
Simulation Mode | I | C | C | R | A
OSI/TCP-IP preliminar | C | C | A | R | C
Seguridad preliminar | C | C | I | A | R
Bitácora | A | R | R | R | R
Integración informe | R/A | C | C | C | C
Revisión .pkt | A | R | R | R | R
Presentación | R/A | R | R | R | R
Informe | R/A | R | R | R | R

## Gantt
Hito 1 | Actividad | Rol responsable | 01 oct- | 02 oct- | 03 oct- | 04 oct- | 05 oct- | 06-08 oct | 09-11 oct | 12-15 oct | 16-19 oct | 20-23 oct | 24-26 oct
| Organización del grupo y definición de roles | P1 – Coordinador/a | ●
| Elaboración matriz RACI | P1 – Coordinador/a | ●
| Elaboración carta Gantt | P1 – Coordinador/a | ●
| Creación de bitácora de trabajo | P1 – Coordinador/a | ●
| Diseño inicial de la topología | P3 – Responsable HTTP | ● | ●
| Configuración de direccionamiento IP | P2 – Responsable DNS |  | ●
| Configuración DHCP | P2 – Responsable DNS |  | ●
| Configuración servidor DNS | P2 – Responsable DNS |  | ● | ●
| Configuración servidor HTTP | P3 – Responsable HTTP |  | ● | ●
| Configuración servidor FTP | P4 – Responsable FTP |  |  | ●
| Configuración SMTP/POP3 | P5 – Responsable SMTP/POP3 |  |  | ●
| Configuración Wi-Fi ConectaBarrio | P5 – Responsable SMTP/POP3 |  |  | ●
| Pruebas de conectividad general | Todos / P1 coordina |  | ● | ●
| Pruebas del servicio DNS | P2 – Responsable DNS |  |  | ●
| Pruebas del servicio HTTP | P3 – Responsable HTTP |  |  | ●
| Pruebas del servicio FTP | P4 – Responsable FTP |  |  | ●
| Pruebas del correo SMTP/POP3 | P5 – Responsable SMTP/POP3 |  |  | ●
| Capturas y evidencias de funcionamiento | Cada responsable de protocolo |  | ● | ● | ●
| Uso preliminar de Simulation Mode | P4 – Responsable FTP |  |  | ● | ●
| Análisis preliminar OSI / TCP-IP | P4 – Responsable FTP |  |  | ● | ●
| Investigación preliminar de DNS | P2 – Responsable DNS |  | ● | ●
| Investigación preliminar de HTTP | P3 – Responsable HTTP |  | ● | ●
| Investigación preliminar de FTP | P4 – Responsable FTP |  |  | ● | ●
| Investigación preliminar SMTP/POP3 | P5 – Responsable SMTP/POP3 |  |  | ● | ●
| Identificación preliminar de riesgos de seguridad | P5 – Responsable SMTP/POP3 |  |  | ● | ●
| Registro de avances y dificultades | P1 – Coordinador/a + Todos | ● | ● | ● | ●
| Comparación planificado vs. realizado | P1 – Coordinador/a |  |  |  | ●
| Elaboración e integración del informe | P1 – Coordinador/a + Todos | ● | ● | ● | ●
| Preparación de presentación breve | P1 – Coordinador/a + Todos |  |  |  | ● | ●
| Revisión final del archivo .pkt | Todos / P1 coordina |  |  |  | ● | ●
| Revisión final de informe y presentación | P1 – Coordinador/a |  |  |  | ● | ●
| Entrega Hito 1 | P1 – Coordinador/a |  |  |  |  | ●
Hito 2 | Revisar retroalimentación del Hito 1 | P1 Coordinador | [5 empty] | ●
| Identificar observaciones y correcciones | P1 + Todos | [5 empty] | ●
| Ajustar planificación y cronograma | P1 | [5 empty] | ●
| Revisar servicio implementado en Hito 1 | Responsable del protocolo | [5 empty] | ● | ●
| Corregir/mejorar servicio del Hito 1 | Responsable del protocolo | [6 empty] | ● | ●
| Implementar segundo protocolo | Responsable correspondiente | [6 empty] | ● | ●
| Implementar tercer protocolo | Responsable correspondiente | [6 empty] | ● | ●
| Implementar cuarto protocolo | Responsable correspondiente | [7 empty] | ● | ●
| Revisar DHCP, direccionamiento y gateway | P2 DNS | [6 empty] | ● | ●
| Revisar topología completa de la LAN | P3 HTTP | [6 empty] | ● | ●
| Revisar Wi-Fi y cliente inalámbrico | P5 Correo | [7 empty] | ● | ●
| Probar cliente cableado por DHCP | P2 | [7 empty] | ●
| Probar cliente inalámbrico por DHCP | P5 | [7 empty] | ●
| Probar DNS por nombre | P2 | [7 empty] | ● | ●
| Probar acceso web HTTP | P3 | [7 empty] | ● | ●
| Probar transferencia FTP | P4 | [7 empty] | ● | ●
| Probar envío/recepción SMTP-POP3 | P5 | [7 empty] | ● | ●
| Registrar evidencias de pruebas | Todos | [7 empty] | ● | ● | ●
| Analizar correspondencia OSI/TCP-IP | P4 | [7 empty] | ● | ●
| Analizar encapsulación/desencapsulación | P4 | [8 empty] | ● | ●
| Analizar DNS sobre UDP | P2 + P4 | [8 empty] | ● | ●
| Analizar HTTP sobre TCP | P3 + P4 | [8 empty] | ● | ●
| Capturar SYN, SYN-ACK y ACK | P3 + P4 | [8 empty] | ● | ●
| Analizar puertos origen/destino | P2-P5 | [8 empty] | ● | ●
| Comparar TCP y UDP | P4 | [8 empty] | ● | ●
| Analizar control de flujo | P4 | [8 empty] | ● | ●
| Analizar control de congestión | P4 | [8 empty] | ● | ●
| Analizar efecto de pérdida/congestión en 2 servicios | P4 + responsables | [9 empty] | ●
| Identificar mínimo 3 riesgos de seguridad | P5 + Todos | [7 empty] | ● | ●
| Analizar impacto de cada riesgo | P5 + responsables | [8 empty] | ● | ●
| Proponer solución por cada riesgo | P5 + Todos | [8 empty] | ● | ●
| Analizar viabilidad y limitaciones de soluciones | P5 + P1 | [9 empty] | ●
| Revisar RFC y documentación técnica | P2-P5 | [6 empty] | ● | ● | ● | ●
| Comparar cliente-servidor vs P2P | P3 + P4 | [8 empty] | ● | ●
| Redactar informe final | P1 + Todos | [7 empty] | ● | ● | ●
| Contrastar planificado vs ejecutado | P1 | [9 empty] | ●
| Actualizar bitácora de aportes | Todos | [5 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| Incorporar retroalimentación final interna | P1 + Todos | [9 empty] | ●
| Revisión técnica cruzada | Todos | [9 empty] | ● | ●
| Revisión de redacción y formato | P1 | [10 empty] | ●
| Preparar presentación final | Todos | [9 empty] | ● | ●
| Ensayo de presentación | Todos | [10 empty] | ●
| Ensayo de demostración en vivo | Todos | [10 empty] | ●
| Verificación final archivo .pkt | P1 + Todos | [10 empty] | ●
| Verificar PDF y presentación | P1 | [10 empty] | ●
| Entrega final | P1 | [10 empty] | ●

## Calendario Gantt
HIto | Actividad | Rol responsable | 01 oct- | 02 oct- | 03 oct- | 04 oct- | 05 oct- | 06-08 oct | 09-11 oct | 12-15 oct | 16-19 oct | 20-23 oct | 24-26 oct
Hito 1 | Organización del grupo y definición de roles | P1 – Coordinadora | ●
| Elaboración matriz RACI | P1 – Coordinadora | ●
| Elaboración carta Gantt | P1 – Coordinadora | ●
| Creación de bitácora de trabajo | P1 – Coordinadora | ●
| Diseño inicial de la topología | P3 – Responsable HTTP
| Configuración de direccionamiento IP | P2 – Responsable DNS
| Configuración DHCP | P2 – Responsable DNS
| Configuración servidor DNS | P2 – Responsable DNS
| Configuración servidor HTTP | P3 – Responsable HTTP
| Configuración servidor FTP | P4 – Responsable FTP
| Configuración SMTP/POP3 | P5 – Responsable SMTP/POP3
| Configuración Wi-Fi ConectaBarrio | P5 – Responsable SMTP/POP3
| Pruebas de conectividad general | Todos / P1 coordina
| Pruebas del servicio DNS | P2 – Responsable DNS
| Pruebas del servicio HTTP | P3 – Responsable HTTP
| Pruebas del servicio FTP | P4 – Responsable FTP
| Pruebas del correo SMTP/POP3 | P5 – Responsable SMTP/POP3
| Capturas y evidencias de funcionamiento | Cada responsable de protocolo
| Uso preliminar de Simulation Mode | P4 – Responsable FTP
| Análisis preliminar OSI / TCP-IP | P4 – Responsable FTP
| Investigación preliminar de DNS | P2 – Responsable DNS
| Investigación preliminar de HTTP | P3 – Responsable HTTP
| Investigación preliminar de FTP | P4 – Responsable FTP
| Investigación preliminar SMTP/POP3 | P5 – Responsable SMTP/POP3
| Identificación preliminar de riesgos de seguridad | P5 – Responsable SMTP/POP3
| Registro de avances y dificultades | P1 – Coordinador/a + Todos
| Comparación planificado vs. realizado | P1 – Coordinador/a
| Elaboración e integración del informe | P1 – Coordinador/a + Todos
| Preparación de presentación breve | P1 – Coordinador/a + Todos
| Revisión final del archivo .pkt | Todos / P1 coordina
| Revisión final de informe y presentación | P1 – Coordinador/a
| Entrega Hito 1 | P1 – Coordinador/a
Hito 2 | Revisar retroalimentación del Hito 1 | P1 Coordinador
| Identificar observaciones y correcciones | P1 + Todos
| Ajustar planificación y cronograma | P1
| Revisar servicio implementado en Hito 1 | Responsable del protocolo
| Corregir/mejorar servicio del Hito 1 | Responsable del protocolo
| Implementar segundo protocolo | Responsable correspondiente
| Implementar tercer protocolo | Responsable correspondiente
| Implementar cuarto protocolo | Responsable correspondiente
| Revisar DHCP, direccionamiento y gateway | P2 DNS
| Revisar topología completa de la LAN | P3 HTTP
| Revisar Wi-Fi y cliente inalámbrico | P5 Correo
| Probar cliente cableado por DHCP | P2
| Probar cliente inalámbrico por DHCP | P5
| Probar DNS por nombre | P2
| Probar acceso web HTTP | P3
| Probar transferencia FTP | P4
| Probar envío/recepción SMTP-POP3 | P5
| Registrar evidencias de pruebas | Todos
| Analizar correspondencia OSI/TCP-IP | P4
| Analizar encapsulación/desencapsulación | P4
| Analizar DNS sobre UDP | P2 + P4
| Analizar HTTP sobre TCP | P3 + P4
| Capturar SYN, SYN-ACK y ACK | P3 + P4
| Analizar puertos origen/destino | P2-P5
| Comparar TCP y UDP | P4
| Analizar control de flujo | P4
| Analizar control de congestión | P4
| Analizar efecto de pérdida/congestión en 2 servicios | P4 + responsables
| Identificar mínimo 3 riesgos de seguridad | P5 + Todos
| Analizar impacto de cada riesgo | P5 + responsables
| Proponer solución por cada riesgo | P5 + Todos
| Analizar viabilidad y limitaciones de soluciones | P5 + P1
| Revisar RFC y documentación técnica | P2-P5
| Comparar cliente-servidor vs P2P | P3 + P4
| Redactar informe final | P1 + Todos
| Contrastar planificado vs ejecutado | P1
| Actualizar bitácora de aportes | Todos
| Incorporar retroalimentación final interna | P1 + Todos
| Revisión técnica cruzada | Todos
| Revisión de redacción y formato | P1
| Preparar presentación final | Todos
| Ensayo de presentación | Todos
| Ensayo de demostración en vivo | Todos
| Verificación final archivo .pkt | P1 + Todos
| Verificar PDF y presentación | P1
| Entrega final | P1